## 中央一批项目清单
附件
巴林左旗2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（整合）项目进展表
序号 | 项目类型 |  |  | 项目名称 | 项目地点 | 建设内容 | 项目责任 单位/人 | 项目主管部门 | 受益人口 |  | 联农带农机制 | 是否开工 | 6月20日项目具体进度 | 备注
|  |  | 整合方案中编号 |  |  |  | 责任单位 |  | 小计 | 其中：脱贫人口
合计
19 | 产业发展 | 养殖服务体系 | 4 | 养殖服务体系设备采购项目 | 赛胡都格嘎查 | 肉牛产业服务站设备采购及业务用房改造：购进X光机及成像系统附件，配套工程施工，变压器施工50千瓦。 | 白音勿拉镇 | 乡村振兴局 | 480 | 150 | 产权归集体所有。完善肉牛产业服务站配套基础设施，确保肉牛产业服务站正常运转后，服务站服务功能增加生化测试（血常规），细菌培养检测，胚胎移植，冻精储存，冻精活力检测等。服务站对推广科学养殖，引导品种改良起到积极作用。促进提高养殖户养殖效益和牲畜质量。 | 是 | 90%
20 | 产业发展 | 鲜草 | 5 | 智能牧草工厂建设 | 乃力珠嘎查 | 新建厂房（双面坡双层温室）建设占地面积850平方米及水电等室内外附属设施建设。 购置并安装种植设备、供水系统、环控系统、播种系统及内部线缆、管路等。 | 白音勿拉镇 | 乡村振兴局 | 500 | 100 | 智能牧草工厂建成后产权归集体所有，以对外出租形式运营，年缴纳收益金15万元。促进养殖户降低养殖成本，提高养殖效益，增加养殖户经营收入。 | 否 |  | 6月17日已开标，本周内开工
21 | 基础设施 | 避险 | 13 | 赛胡都格嘎查赛胡都格小组河道防洪护坡建设项目 | 赛胡都格嘎查赛胡都格小组 | 新建河道石笼护坡500m。 | 白音勿拉镇 | 乡村振兴局 | 350 | 50 | 防止洪水灾害，保护群众生命财产安全，便于生产生活，提高群众满意度。 | 是 | 完工
22 | 基础设施 | 避险 | 13 | 赛胡都格嘎查哈日白其小组河道防洪护坡建设项目 | 赛胡都格嘎查哈日白其小组 | 新建河道石笼护坡500m。 | 白音勿拉镇 | 乡村振兴局 | 240 | 50 | 防止洪水灾害，保护群众生命财产安全，便于生产生活，提高群众满意度。 | 是 | 完工
23 | 基础设施 | 避险 | 13 | 乃力珠嘎查河道防洪护坡建设项目 | 乃力珠嘎查 | 新建河道石笼护坡500m。 | 白音勿拉镇 | 乡村振兴局 | 200 | 35 | 防止洪水灾害，保护群众生命财产安全，便于生产生活，提高群众满意度。 | 是 | 完工
24 | 基础设施 | 避险 | 13 | 乌兰白其嘎查河道防洪护坡建设项目 | 乌兰白其嘎查 | 新建河道石笼护坡500m。 | 白音勿拉镇 | 乡村振兴局 | 300 | 40 | 防止洪水灾害，保护群众生命财产安全，便于生产生活，提高群众满意度。 | 是 | 完工
120 | 产业发展 | 集体经济 | 9 | 赛胡都格嘎查智能牧草工厂建设项目 | 白音勿拉镇赛胡都格嘎查 | 建设占地480㎡的智能牧草工厂1处，并配套水电等设施。 | 白音勿拉镇 | 旗委组织部 | 254 | 96 | 项目建成后产权归村集体所有，壮大村集体经济收入,预计集体经济年增收5万元，智能牧草工厂生产鲜草，降低养殖成本，提高养殖效益，利于养殖方式转型。促进群众就近务工就业。集体经济收入资金优先用于巩固拓展脱贫成果。 | 否 |  | 正在财政预算评审
128 |  | 民委 | 18 | 村庄应急工程村内防洪水护坡项目 | 白音勿拉镇乃林坝嘎查 | 建设石笼防洪水河道护坡400米，平均高度≦2.5米，平均底座宽度≦1米 | 白音勿拉镇 | 农牧局 |  |  | 防止洪水灾害保护村庄和耕地，便于生产生活，提高群众满意度 | 否 |  | 前期手续已完成，本周内开工