## Sheet1
查干哈达苏木2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（整合）项目进展表
序号 | 项目类型 |  |  | 项目名称 | 项目地点 | 建设内容 | 衔接资金（万元） | [6 empty] | 项目责任 单位/人 |  | 项目主管部门 | 是否开工 | 9月25日项目具体进度 | 资金拨付 | 拨付率 | 备注
|  |  | 整合方案中编号 |  |  |  | 总投资 | 中央一批 | 中央二批 | 自治区资金 | 自治区二批 | 赤峰市 | 旗本级 | 责任单位 | 责任人
合计 | [6 empty] | 29039 | 20056 | 3347 | 4646 | 3222 | 355 | 235 | [5 empty] | 1543.81 | 7.697%
1 | 产业发展 | 蚯蚓 | 10 | 巴林左旗查干哈达苏木生态蚯蚓养殖场建设项目 | 查干哈达苏木 | 查干哈达苏木生态蚯蚓养殖场占地100亩，改建生产车间2900平方米、仓储库房1360平方米、 看护房128平方米；新建厂区地面硬化及晾晒场3000平方米、业务用房261平方米、蚯蚓过冬棚2500平方米、蚯蚓养殖床基础处理46000平方米、蚯蚓床给水管道铺设70亩、购置蚯蚓颗粒肥生产线1套、冷藏库制冷设备1套，以及相关附属配套基础设施和设备等。 | 700 | 700 | [5 empty] | 查干哈达苏木 | 苏亚利 | 旗乡村振兴局 | 否 | 工程部分已全部完成，设备采购已完成58% | 0 | 100%
2 | 基础设施 | 避险 | 13 | 东哈达英格嘎查产业配套过水路面建设项目 | 东哈达英格嘎查 | 新建混凝土过水路面面积900平方米，连接路250米，过水路面上下游新建铅丝石笼护底面积6480平方米。 | 145 | 145 | [5 empty] | 查干哈达苏木 | 苏亚利 | 旗乡村振兴局 | 是 | 已完成施工 | 0 | 100%
3 | 基础设施 | 避险 | 13 | 白音宝力格嘎查产业配套道路建设项目 | 白音宝力格嘎查 | 新建水泥路长1000米、宽3.5米。 | 40 | 40 | [5 empty] | 查干哈达苏木 | 苏亚利 | 旗乡村振兴局 | 是 | 已完成施工 | 0 | 100%
4 | 基础设施 | 避险 | 13 | 前召嘎查产业配套道路建设项目 | 前召嘎查 | 新建水泥路长700米、宽3米。 | 25 | 25 | [5 empty] | 查干哈达苏木 | 苏亚利 | 旗乡村振兴局 | 是 | 已完成施工 | 0 | 100%
5 | 基础设施 | 避险 | 13 | 查干套海嘎查村庄防洪建设项目 | 查干套海嘎查 | 新建浆砌石580米，排水渠道200米,维修过水路面一处。 | 55 | 55 | [5 empty] | 查干哈达苏木 | 苏亚利 | 旗乡村振兴局 | 是 | 已完成施工 | 0 | 100%
6 | 基础设施 | 避险 | 13 | 乌兰格日勒嘎查产业配套道路建设项目 | 乌兰格日勒嘎查 | 新建水泥路长400米、宽3.5米。 | 17 | 17 | [5 empty] | 查干哈达苏木 | 苏亚利 | 旗乡村振兴局 | 是 | 已完成施工 | 0 | 100%
7 | 基础设施 | 避险 | 13 | 达日其嘎自然村道路防护项目 | 查干哈达苏木汪安池嘎查 | 修建浆砌石护坡及户护底130米，回灌脱空路面12.5米。 | 30.6 | 30.6 | [5 empty] | 查干哈达苏木 | 苏亚利 | 旗乡村振兴局 | 是 | 已完成施工 | 0 | 100%
8 | 基础设施 | 避险 | 13 | 前召嘎查山洪沟治理项目 | 查干哈达苏木前召嘎查 | 治理山洪沟100m，建排洪设施、护坡及护底。 | 42 | 42 | [5 empty] | 查干哈达苏木 | 苏亚利 | 旗乡村振兴局 | 是 | 已完成施工 | 0 | 100%
9 | 基础设施 | 避险 | 13 | 汪安池嘎查山洪沟治理项目 | 查干哈达苏木汪安池嘎查 | 本项目治理三条山洪沟，采用浆砌石挡墙对沟头进行防护，浆砌石挡墙总长度100m。铅丝石笼护底350㎡，浆砌石排红渠125m。 | 58 | 58 | [5 empty] | 查干哈达苏木 | 苏亚利 | 旗乡村振兴局 | 是 | 已完成施工 | 0 | 100%
10 | 到户项目 | 到户项目 | 2 | 到户项目 | 查干哈达苏木政府 |  | 100 | 100 | [5 empty] | 查干哈达苏木 | 苏亚利 | 旗乡村振兴局 | 否 |  | 100 | 100%
11 | 产业发展 | 集体经济 | 9 | 石房子嘎查颗粒加工厂提升改造项目 | 查干哈达苏木石房子嘎查 | 新建厂房1000㎡，场地硬化1600㎡，采购立式粉碎机，圆盘粉碎机，颗粒机，铲车，叉车及相关配套设施设备。 | 125 |  |  | 70 |  | 35 | 20 | 查干哈达苏木 | 苏亚利 | 旗委组织部 | 是 | 工程部分已全部完成，设备已引进铲车一台，圆台肉丝机一台 |  |  | 组织
Note on K4: xczx8: 含自治区集体经济资金740万元