兴隆山村二轮土地延包工作方案

根据党的十九大关于保持土地承包关系稳定并长久不变第二轮土地承包到期后在延续三十年的政策要求，充分保障村民土地承包权益结合兴隆山村实际情况，现就土地延包工作提出以下实施方案：

一、指导思想：

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，认真落实党中央、国务院决策部署，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，牢固树立和贯彻落实新发展理念，紧扣处理好农民和土地关系这一主线，坚持农户家庭承包经营，坚持承包关系长久稳定，赋予农民更加充分而有保障的土地权利，巩固和完善农村基本经营制度，为提高农业农村现代化水平、推动乡村全面振兴、保持社会和谐稳定奠定制度基础。

二、基本原则

1. 坚持"长久不变"原则：严格执行第二轮承包到期后延长三十年政策，保持土地承包关系总体稳定。

2. 尊重历史与现实：以二轮承包为基础，妥善处理历史遗留问题。

3. 依法依规操作：严格执行《农村土地承包法》《土地管理法》《九步工作法》等法律法规。

4. 民主协商决策： 村“两委”牵头起草延包方案，明确延包范围、调整规则、时间节点等内容，提交村民会议或村民代表会议表决（需2/3以上同意）。  表决通过后报乡镇政府审核备案，并在村务公开栏公示7天。

5、维护全村总体稳定。以稳定为前提，稳慎有序实施，尊重历史、照顾现实、前后衔接、平稳过渡，不搞强迫命令不搞一刀切、解决好当前矛盾又为未来留有空间。

6、集体经济组织成员资格认定明确成员资格认定标准对户口迁出、婚嫁、新生儿等特殊群体进行公示和民主评议，形成成员名册。

7、高度重视政策宣传引导工作。通过村民会议、微信群、宣传册等方式，解读《农村土地承包法》和“延包30年”政策，消除村民对“打乱重分”误解，做好“长久不变”政策解读和业务培训，及时、充分、有针对性地发布信息，使广大村民全面准确了解党和国家的农村土地承包政策。密切关注政策落实中出现的新情况新问题，积极应对、妥善处理。

三、人口与土地处置原则

1. 新增人口处理：

通过家庭内部"增人不增地、减人不减地"方式解决

2. 未分地人口：

核查原始档案确认资格，领导小组进行集体经济组织成员资格讨论、由本组内部协调解决。

3. 户籍变动处理：

婚出人员已在新居住地取得承包地的不再分配、在新居住地没有分得土地的 通过家庭内部"增人不增地、减人不减地"方式解决。

4、空挂户（万福董长川1户4人）取消土地分配资格。

四、土地权属争议处置

1. 有承包合同但因历史原因放弃土地的首先确认原承包合同效力，若农户在二轮承包时已签订合法承包合同，其承包经营权受法律保护。即使因“大会战”或农业税负担放弃土地，本轮延包应当重新分配土地。

2.无承包合同但主张土地承包权、要核实承包权取得情况若农户在二轮承包时未签订合同且未实际取得土地则难以主张承包权，小组内例会研究该户的集体经济组织成员资格是否符合法律规定，若集体经济组织成员资格符合法律规定小组内应当酌情给与分配土地。

3、原承包户整户消亡的发包方可依法收回承包地。 以“大稳定、小调整”为原则，延包时对特殊情形土地可收回作为集体机动地或者小组内进行合理分配。

4、五保户人员死亡的处理 《农村五保供养工作条例》第11条：五保户死亡后，其个人财产（含承包地收益）归村集体所有，但土地承包权本身不属于遗产所以五保户承包地原则上由集体收回，收回的土地纳入集体机动地管理，优先用于本集体经济组织内部调整。

5、户口迁出后是否保留承包权、若全家户口已迁出且转为非农业户口，就不再属于我村集体经济组织成员，延包期（第三轮承包）：若承包合同到期且不再具有成员资格，原则上不再参与延包。

五、工作步骤：

1. 成立领导组织、土地承包数据摸底排查

清查二轮土地承包台账、承包合同、经营权证等原始档案，核实承包地面积、四至界限、现承包人等信息。梳理历史遗留问题（如整户消亡、五保户土地、弃耕抛荒等），建立分类处置清单。2024年12月31日前。

2、制定方案：村延包工作小组结合调查核实的情况，化解矛盾纠纷，分析研判延包工作可能存在的问题，提出具体处置意见，拟定方案。将拟定方案在村内公示且不少于15天。公示结束后，延包方案应当依法经本集体经济组织成员的村民会议三分之二以上成员或者三分之二以上村民代表同意并上报镇人民政府。2025年1月31日前完成。

3、开展调查：根据延包方案和调查核实情况，完善发包方、承包方家庭成员和承包地块等二轮延包信息，形成信息公示表等调查成果。2025年2月28日前完成。

4、审核公示：调查成果经延包工作小组审核后进行公示，期限不少于15天。相关权利人提出异议的，延包工作小组进行核实、修正，并再次公示。公示无异议后，发包方负责人、承包方代表签字确认，并分类整理形成台账。2025年4月30日前完成。

5、签订合同：

根据公示结果，明确二轮承包到期后延包的土地承包关系并组织签订承包合同。承包合同一般包括以下条款:

(1)发包方、承包方的名称，发包方负责人和承包方代表的姓名、住所;

(2)承包土地的名称、坐落、面积、质量等级;

(3)承包期限和截止日期;

(4)承包土地的用途;

(5)发包方和承包方的权利和义务;

(6)违约责任。(《中华人民共和国土地承包法》第二十二条

6、档案管理：

(1)、村民会议或村民代表会议关于承包地确权工作的决议(意见)和会议记录，承包地确权工作小组名单、工作日记等。

(2)、村(组)承包地确权登记颁证工作实施方案。

(3)、村(组)承包地统计表、自查报告、工作总结及汇报材料。

(4)、村(组)承包土地调整方案。

(5)、农户土地承包经营权登记申请、声明书、委托书、身份信息等材料 。

(6)、承包地确权情况核实公示、公告材料、农户签字确认表。

(7)、村(组)土地承包情况汇总表、承包权证发放登记表。

(8)、工作底图、土地承包调查汇总表及调查草图、地块分布图、地籍地形图、土地承包经营权空间位置图。

(9)、农户承包土地互换、转让申请书。

(10)、土地承包(流转、互换)合同、协议及台账。

(11)、承包地信访、纠纷调解形成的原始记录及调解协议书。

(12)、有关证明材料。

本方案公示期间接受村民质询，修改完善后提交村民会议表决。实施过程中严格执行"四议两公开"程序，确保延包工作公开、公平、公正。

本方案所规定条款若与上级法律法规相抵触则以上级法律法规条款执行。

本方案自村民代表大会通过之日起施行，最终解释权归兴隆山村村民委员会所有。

兴隆山村土地延包工作小组

2025年1月15日